## Planilha1
BURNDOWN THERMUS GRUPO 5
SPRINTS 1 E 2
Métrica | Valor | Data | Dias Corridos | Meta Dia | Meta Ideal | Realizado Dia REAL | Pendente
Pontos a serem entregues | 382 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 380 | 3 | 377
Prazo de Término desta fase (DIAS) | 80 | 2026-02-03 | 1 | 4.75 | 375.25 | 2 | 375
Média ideal por dia | 4.75 | 2026-02-04 | 2 | 4.75 | 370.5 | 4 | 371
|  | 2026-02-05 | 3 | 4.75 | 365.75 | 3 | 368
|  | 2026-02-06 | 4 | 4.75 | 361 | 2 | 366
|  | 2026-02-07 | 5 | 4.75 | 356.25 | 4 | 362
|  | 2026-02-08 | 6 | 4.75 | 351.5 | 3 | 359
|  | 2026-02-09 | 7 | 4.75 | 346.75 | 2 | 357
|  | 2026-02-10 | 8 | 4.75 | 342 | 4 | 353
|  | 2026-02-11 | 9 | 4.75 | 337.25 | 3 | 350
|  | 2026-02-12 | 10 | 4.75 | 332.5 | 3 | 347
|  | 2026-02-13 | 11 | 4.75 | 327.75 | 3 | 344
|  | 2026-02-14 | 12 | 4.75 | 323 | 2 | 342
|  | 2026-02-15 | 13 | 4.75 | 318.25 | 4 | 338
|  | 2026-02-16 | 14 | 4.75 | 313.5 | 2 | 336
|  | 2026-02-17 | 15 | 4.75 | 308.75 | 4 | 332
|  | 2026-02-18 | 16 | 4.75 | 304 | 3 | 329
|  | 2026-02-19 | 17 | 4.75 | 299.25 | 4 | 325
|  | 2026-02-20 | 18 | 4.75 | 294.5 | 2 | 323
|  | 2026-02-21 | 19 | 4.75 | 289.75 | 9 | 314
|  | 2026-02-22 | 20 | 4.75 | 285 | 0 | 314
|  | 2026-02-23 | 21 | 4.75 | 280.25 | 0 | 314
|  | 2026-02-24 | 22 | 4.75 | 275.5 | 2 | 312
|  | 2026-02-25 | 23 | 4.75 | 270.75 | 4 | 308
|  | 2026-02-26 | 24 | 4.75 | 266 | 1 | 307
|  | 2026-02-27 | 25 | 4.75 | 261.25 | 5 | 302
|  | 2026-02-28 | 26 | 4.75 | 256.5 | 3 | 299
|  | 2026-03-01 | 27 | 4.75 | 251.75 | 2 | 297
|  | 2026-03-02 | 28 | 4.75 | 247 | 4 | 293
|  | 2026-03-03 | 29 | 4.75 | 242.25 | 5 | 288
|  | 2026-03-04 | 30 | 4.75 | 237.5 | 1 | 287
|  | 2026-03-05 | 31 | 4.75 | 232.75 | 3 | 284
|  | 2026-03-06 | 32 | 4.75 | 228 | 3 | 281
|  | 2026-03-07 | 33 | 4.75 | 223.25 | 0 | 281
|  | 2026-03-08 | 34 | 4.75 | 218.5 | 3 | 278
|  | 2026-03-09 | 35 | 4.75 | 213.75 | 6 | 272
|  | 2026-03-10 | 36 | 4.75 | 209 | 10 | 262
|  | 2026-03-11 | 37 | 4.75 | 204.25 | 2 | 260
|  | 2026-03-12 | 38 | 4.75 | 199.5 | 4 | 256
|  | 2026-03-13 | 39 | 4.75 | 194.75 | 8 | 248
|  | 2026-03-14 | 40 | 4.75 | 190 | 6 | 242
|  | 2026-03-15 | 41 | 4.75 | 185.25 | 6 | 236
|  | 2026-03-16 | 42 | 4.75 | 180.5 | 8 | 228
|  | 2026-03-17 | 43 | 4.75 | 175.75 | 4 | 224
|  | 2026-03-18 | 44 | 4.75 | 171 | 18 | 206
|  | 2026-03-19 | 45 | 4.75 | 166.25 | 0 | 206
|  | 2026-03-20 | 46 | 4.75 | 161.5 | 2 | 204
|  | 2026-03-21 | 47 | 4.75 | 156.75 | 10 | 194
|  | 2026-03-22 | 48 | 4.75 | 152 | 2 | 192
|  | 2026-03-23 | 49 | 4.75 | 147.25 | 4 | 188
|  | 2026-03-24 | 50 | 4.75 | 142.5 | 6 | 182
|  | 2026-03-25 | 51 | 4.75 | 137.75 | 6 | 176
|  | 2026-03-26 | 52 | 4.75 | 133 | 8 | 168
|  | 2026-03-27 | 53 | 4.75 | 128.25 | 4 | 164
|  | 2026-03-28 | 54 | 4.75 | 123.5 | 6 | 158
|  | 2026-03-29 | 55 | 4.75 | 118.75 | 6 | 152
|  | 2026-03-30 | 56 | 4.75 | 114 | 12 | 140
|  | 2026-03-31 | 57 | 4.75 | 109.25 | 0 | 140
|  | 2026-04-01 | 58 | 4.75 | 104.5 | 21 | 119
|  | 2026-04-02 | 59 | 4.75 | 99.75 | 4 | 115
|  | 2026-04-03 | 60 | 4.75 | 95 | 4 | 111
|  | 2026-04-04 | 61 | 4.75 | 90.25 | 6 | 105
|  | 2026-04-05 | 62 | 4.75 | 85.5 | 6 | 99
|  | 2026-04-06 | 63 | 4.75 | 80.75 | 5 | 94
|  | 2026-04-07 | 64 | 4.75 | 76 | 4 | 90
|  | 2026-04-08 | 65 | 4.75 | 71.25 | 4 | 86
|  | 2026-04-09 | 66 | 4.75 | 66.5 | 2 | 84
|  | 2026-04-10 | 67 | 4.75 | 61.75 | 6 | 78
|  | 2026-04-11 | 68 | 4.75 | 57 | 6 | 72
|  | 2026-04-12 | 69 | 4.75 | 52.25 | 12 | 60
|  | 2026-04-13 | 70 | 4.75 | 47.5 | 6 | 54
|  | 2026-04-14 | 71 | 4.75 | 42.75 | 0 | 54
|  | 2026-04-15 | 72 | 4.75 | 38 | 6 | 48
|  | 2026-04-16 | 73 | 4.75 | 33.25 | 6 | 42
|  | 2026-04-17 | 74 | 4.75 | 28.5 | 10 | 32
|  | 2026-04-18 | 75 | 4.75 | 23.75 | 2 | 30
|  | 2026-04-19 | 76 | 4.75 | 19 | 6 | 24
|  | 2026-04-20 | 77 | 4.75 | 14.25 | 6 | 18
|  | 2026-04-21 | 78 | 4.75 | 9.5 | 4 | 14
|  | 2026-04-22 | 79 | 4.75 | 4.75 | 8 | 6
|  | 2026-04-23 | 80 | 4.75 | 0 | 6 | 0