## Planilha1
PLANILHA DE RISCOS
ID | DESCRIÇÃO | PROBABILIDADE (P) 1 - BAIXA 2 MÉDIA 3 - ALTA | IMPACTO (I) 1 - BAIXO 2 - MÉDIO 3 - ALTO | FATORES DE RISCO (P) X (I) | AÇÃO - EVITAR - MITIGAR | COMO ?
1 | Falha de conectividade: Instabilidade do Wi-fi | 2 | 2 | 4 | MITIGAR | Reconexão automática
2 | Imprecisão Sensorial: Descalibrarão do sensor após uso prolongado. | 2 | 3 | 6 | MITIGAR | Calibração periódica
3 | Pico de Energia: Oscilação elétrica | 1 | 3 | 3 | MITIGAR | Fonte estabilizada e proteção elétrica
4 | Interferência Estrutural: Paredes grossas de museus antigos bloqueando o sinal de rádio. | 2 | 1 | 2 | EVITAR | Repetidores Wi-Fi / reposicionamento
5 | Incompatibilidade de Software: Erros na integração entre firmware e banco de dados. | 1 | 3 | 3 | EVITAR | Testes e validaçao
6 | Curva de Aprendizado: Dificuldade do usuário final em operar o dashboard | 1 | 1 | 1 | EVITAR | Interface simplificada
7 | Falhas de segurança: Possibilidade de invasão ou alteração de dados por terceiros. | 1 | 3 | 3 | MITIGAR | Criptografia avançada e sistema de autentificação
8 | Desgaste de Bateria: Falha no monitoramento se houver dependência de baterias não trocadas. | 1 | 2 | 2 | EVITAR | Monitoramento de bateria
9 | Perdas de Dados no Servidor: Falha no banco | 1 | 3 | 3 | EVITAR | Backup automático
10 | Falha no Sistema de Mensagens: Erros lógicos ou Bugs, histórico perdido | 1 | 3 | 3 | EVITAR | Testes frequentes e contínuos
11 | Turn - over: Perder um integrante do grupo | 1 | 2 | 2 | MITIGAR | Redistribuir as tarefas e certificar que todos saibam sobre o projeto completo
12 | Dificuldade de comunicação entre os integrantes do grupo | 1 | 2 | 2 | EVITAR | Organizar os horários e dias disponíveis de todos os integrantes para marcar reuniões constantes e periódicas
13 | Falta de comprometimento com as entregas do Projeto | 1 | 3 | 3 | EVITAR | Estabelecer prazos e acompanhar o progresso diário das tarefas durante as dailys
14 | Atrasar no dia da apresentação da Sprint | 1 | 3 | 3 | EVITAR | Deixar um horário estabelecido para que todos cheguem adiantados pelo menos uma hora
15 | Falha ao rodar o arduíno | 1 | 3 | 3 | EVITAR | Testar antes da apresentação
16 | A virtual machine não abrir ou der problema | 1 | 3 | 3 | EVITAR | Testar antes da apresentação
17 | Falha na conexão com a internet no dia da Sprint: afetando o funcionamento da apresentação (slides, site, etc) | 2 | 2 | 4 | MITIGAR | Deixar todo o contúdo da apresentação eem backups locais em mais de um computador