## Planilha1
BACKLOG THERMUS
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho em pontos | Prioridade | Sprint | Responsável
Definir o contexto de negócio | Definição do cenário onde o projeto se insere, identificando o mercado, o público-alvo e o problema específico que a solução visa resolver. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint-1 | Marianne
Definir a justificativa do projeto | Explicação dos motivos pelos quais o projeto deve ser realizado, destacando os benefícios esperados e o valor agregado para o cliente. | Essencial | PP | 3 | 1 | Sprint-1 | Gustavo
Definir os objetivos do projeto | Definir e documentar os objetivos do projeto, estabelecendo resultados claros e mensuráveis que orientem sua execução e sucesso. | Essencial | PP | 3 | 1 | Sprint-1 | Samuel
Definir o escopo do projeto | Definir e documentar o escopo do projeto, delimitando entregas, funcionalidades e atividades incluídas e excluídas. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint-1 | Maria Clara
Definir as premissas do projeto | Definir e documentar as premissas do projeto, estabelecendo condições, restrições e suposições que orientam seu planejamento e execução | Essencial | PP | 3 | 1 | Sprint-1 | Maria Clara
Definir as restrições do projeto | Identificar e registrar as restrições do projeto, considerando limitações de prazo, custo, recursos e requisitos técnicos. | Essencial | PP | 3 | 1 | Sprint-1 | Maria Clara
Criar o diagrama de visão de negócio | Representação visual (geralmente um modelo simplificado) que mostra como a solução interage com o ambiente externo e entrega valor. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint-1 | Amanda
Criar e configurar o projeto no GitHub | Criação do repositório remoto para hospedar o código do grupo, permitindo o controlo de versões e o trabalho colaborativo entre os membros. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint-1 | Marianne
Criar o protótipo do site institucional | Desenho das interfaces iniciais (Wireframes) que definem a estrutura visual e a navegação das páginas principais do site. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint-1 | Gustavo
Criar a tela de simulador financeiro | Desenvolvimento de uma ferramenta lógica que calcula o Retorno sobre Investimento (ROI) ou a economia gerada pela solução para convencer o cliente. | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint-1 | Samuel
Criar Ferramenta de Gestão de Projeto | Configuração de uma plataforma (Trello, Jira ou GitHub Projects) para organizar o fluxo de trabalho da equipa. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint-1 | Amanda
Popular os Requisitos na Ferramenta | Inserção das funcionalidades desejadas (histórias de utilizador) na ferramenta de gestão, dividindo-as em tarefas menores. | Essencial | PP | 3 | 1 | Sprint-1 | Amanda
Criar a Documentação inicial do Projeto | Criação do documento base que reúne a visão geral, objetivos técnicos e as primeiras definições do sistema. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint-1 | Marianne
Criar as Tabelas no MySQL | Primeira implementação prática de base de dados, criando estruturas simples para armazenar informações de teste | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint-1 | Gustavo
Executar o Script de Inserção de Registros | Criação e execução de comandos SQL (INSERT) para popular as tabelas com dados fictícios. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint-1 | Gustavo
Executar o Script de Consulta de Dados | Criação e execução de comandos SQL (SELECT) para verificar se os dados estão a ser armazenados e recuperados corretamente. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint-1 | Gustavo
Ligar Arduino | Montagem física básica e conexão da placa microcontroladora ao computador para garantir o funcionamento do hardware. | Essencial | PP | 3 | 1 | Sprint-1 | Maria Clara
Rodar Código Arduino | Carregamento de um script inicial (Sketch) para testar a comunicação entre o software e os componentes eletrónicos. | Essencial | PP | 3 | 1 | Sprint-1 | Amanda
Criar Setup de Client de Virtualização | Instalação de programas como VirtualBox ou VMware, que permitem correr um sistema operativo dentro de outro. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint-1 | Samuel
Instalar Linux em VM local | Configuração do sistema operativo Ubuntu (ou similar) dentro da máquina virtual, criando o ambiente de servidor para a solução. | Essencial | PP | 3 | 1 | Sprint-1 | Amanda
Atualizar o Projeto no GitHub e Documentação do Projeto | Envio das novas versões do código e atualização dos documentos de texto com as mudanças ocorridas durante a segunda fase. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint-2 | Marianne
Criar Planilha de Riscos do Projeto | Mapeamento de possíveis problemas (técnicos ou de gestão) que podem afetar o prazo ou a qualidade, incluindo planos de mitigação. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint-2 | Amanda
Realizar Especificação da Dashboard | Planeamento detalhado de quais indicadores (KPIs) serão monitorizados e como os gráficos devem ser apresentados ao utilizador final | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint-2 | Samuel
Criar Script do Site Estático Institucional – Local - HTML/CSS/JavaScript - com conceito de repetições | Desenvolvimento da página principal funcional, utilizando estruturas de repetição (como for ou while) no código JavaScript para dinamizar elementos. | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint-2 | Marianne
Criar Site Estático Dashboard – Local - Gráfico com ChartJS | Criação da página de monitorização utilizando a biblioteca ChartJS para gerar gráficos visuais a partir de dados. | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint-2 | Gustavo
Criar Site Estático Cadastro – Local | Desenvolvimento das interfaces e da lógica de validação para que novos utilizadores se possam registar e aceder ao sistema | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint-2 | Maria Clara
Criar Site Estático Login – Local | Desenvolvimento das interfaces e da lógica de validação para que novos utilizadores se possam registar e aceder ao sistema | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint-2 | Amanda
Criar Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Desenho técnico que ilustra o fluxo da informação: desde a captura pelo sensor, passando pelo banco de dados, até à exibição no site. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint-2 | Maria Clara
Organizar Atividades na Ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades) | Refinamento do cronograma, dividindo as tarefas de forma equilibrada entre os membros para o período da Sprint. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint-2 | Amanda
Criar BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade) | Listagem priorizada das tarefas, atribuindo pesos (esforço) a cada uma para medir a produtividade da equipa. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint-2 | Maria Clara
Criar Documentação inicial do Projeto | (Continuidade/Revisão) Aprofundamento dos detalhes técnicos conforme o projeto evolui. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint-2 | Marianne
Criar Modelagem Lógica do Projeto v1 | Desenho do Modelo Entidade-Relacionamento (MER) que define como as tabelas do banco de dados se relacionam entre si. | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint-2 | Gustavo
Criar Script de criação do Banco e Criar Tabelas em BD local | Execução do script final que define a estrutura oficial da base de dados no ambiente de desenvolvimento. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint-2 | Gustavo
Realizar Teste com Sensor do Projeto + Gráficos – Simular integração do sistema | Realização de testes práticos onde a leitura real do sensor (ex: temperatura) é refletida instantaneamente num gráfico no ecrã. | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint-2 | Samuel
Usar API Local/Sensor | Configuração da ponte de comunicação que permite ao site "ouvir" os dados enviados pelo hardware (Arduino). | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint-2 | Samuel
Instalar MySQL no servidor de dados da solução (VMLinux) | Instalação e configuração do motor de base de dados MySQL dentro do ambiente Linux virtualizado. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint-2 | Maria Clara
Inserir de dados do Arduino no MySQL (VMLinux) | O processo técnico de capturar o sinal do sensor e salvá-lo automaticamente nas tabelas da base de dados no Linux. | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint-2 | Gustavo
Validar a solução técnica + Diagrama da Solução (Validado) | Revisão final de todo o fluxo para garantir que a arquitetura planejada funciona corretamente na prática. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint-2 | Amanda
Desenvolver script da tela de Cadastro | Tela onde o usuário irá cadastrar os funcionários do museu | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint-2 | Marianne
Desenvolver script tela de Login | Tela onde os funcionários do museu farão seu login | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint-2 | Marianne
Criar uma função de recuperação de senha | Funcionalidade para usuário recuperar sua senha caso esqueça | Desejável | GG | 21 | 3 | Sprint-3 | Gustavo
Desenvolver interface tela inicial institucional | Tela sobre a instituição e o projeto, com a calculadora financeira e a explicação breve de seu funcionamento para melhor entendimento do cliente | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint-2 | Maria Clara
Desenvolver tela de monitoramento | Tela de monitoramento em tempo real dos sensores para acompanhar a temperatura e proximidade da formação de orvalho para exibir alertas | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint-2 | Samuel